## Tabelle1
Tracker | Status | Thema | Zeitpunkt | Beginn | Abgabedatum | Beschreibung | Zugewiesen an (GLT) | Zugewiesen an (CC) | Zugewiesen an (Datennetz) | Zugewiesen an (Medientechnik) | Zugewiesen an (InfoSec) | Zugewiesen an (IVS) | Zugewiesen an (ZS) | Zugewiesen an (ZS 10) | Kategorie | Individuell anzupassen
Aufgabe | Neu | Info über Arbeitsplatz im Ticket aufnehmen und anschl. hiwirz zuweisen: | sofort |  |  | Info im Ticket aufnehmen und anschl. hiwirz zuweisen: Raumnummer + Raumbesetzung (für Türschild); Telefonnummer(+ ggfl. Vorbesitzer); Startdatum; Kennung wenn möglich; ecUM-Nummer falls intern; MAC-Nummer für IP-Antrag; Abteilung; (ggf. Aufnahme FreiMann, IVS Mailverteiler) | alein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Hardware (PC/Notebook/Bildschirm/Headset...) bestellen | 6 Wochen davor |  |  |  | mp | mp | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Info an neue Beschäftigte am 1. Arbetistag | 4 Wochen davor |  |  | Info an Beschäftigte, Wann, Wo und bei Wem er sich am ersten Arbeitstag melden soll | alein | mp | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Möbel bestellen (bei Bedarf) | 4 Wochen davor |  |  | bei Thomas Puder wenn aus Fundus, oder Neu über SRM: Abteilungsleitung leitet Anforderung an Sekretariat | alein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Datenschutzschulung Termin machen | 4 Wochen davor |  |  | bei Steffen Elßer - Liste mit neuen Mitarbeitern an Steffen. Steffen verschickt Termin | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | IT Sicherheitsschulung Termin machen | 4 Wochen davor |  |  | Schulung Infosec, Mail mit Liste an Marcel Hörner | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Infosc schickt Termin
Aufgabe | Neu | UNIT Überblicksveranstaltung Termin machen | 4 Wochen davor |  |  | bei UNIT-Leitung.1/4 jährlicher Serientermin mit Alexander und Kerstin -> Termineinladung an Teilnehmende (Teams + Outlook) | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Personenvorstellung für die UNIT erstellen | 1 Woche davor |  |  |  | alein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Kennung anlegen | 1 Woche davor |  |  | Kennung durch PA nur wenn HIWI / Praktikant Automatisch / itsupport | apfister | apfister | apfister | apfister | apfister | apfister | apfister | apfister | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Wenn Praktikant --> Zuweisung an Pate/Patin ändern, sollen es per Antrag ans IDM-Team veranlassen.
Aufgabe | Neu | Türschild aktualisieren (aktuelle Bürobesetzung notwendig) | 1 Woche davor |  |  | Vorlagen im Wiki unter https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Informations-%20und%20Verwaltungssysteme%20%28IVS%29/Organisatorisches/ | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Abteilungsorganigramm aktualisieren | 1 Woche davor |  |  |  | alein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Schlüssel beantragen | 1 Woche davor |  |  | Info: Gruppenschlüssel/Zimmerschlüssel(Zimmernummer) Falls kein Schlüssel vorhanden: Antrag im Wiki unter https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Informations-%20und%20Verwaltungssysteme%20%28IVS%29/Organisatorisches/ | hiwirz | hiwirz | rohde | winkens | hiwirz | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Telefon freischalten | 1 Woche davor |  |  | INFO: PSP-Element, Neuanschluss/ bei Änderung Vorbesitzer + Telefonnummer Vor + Nachname Nutzer Anträge im Intranet: https://intranet.uni-mannheim.de/suche/?q=Telefon | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | PC einrichten | 1 Woche davor |  |  | Ticket an itsupport aufmachen, PC in den 9. Stock bringen | mstachni | mstachni | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Internet IP-Antrag | 1 Woche davor |  |  | Einscannen und an idmteam@rz.uni-mannheim.de (=Regina & Eva)senden. https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Informations-%20und%20Verwaltungssysteme%20%28IVS%29/Organisatorisches/ | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | eva | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Verwaltungsaccount beantragen | 1 Woche davor |  |  | Freischaltung für evtl. Kalender mit anmerken (z.B. IVS-Urlaubskalender). Antrag "Benutzerkennung EDV für Verwaltungsmitarbeiter/innen" unter https://intranet.uni-mannheim.de/dokumente/formulare-und-downloads/ | - | mstachni | - | - | - | hiwirz | - | - | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Bei Benutzerkonten für Praktikanten bitte immer ein Endedatum mitgeben!
Aufgabe | Neu | Ticketsystem (OTRS) | 1 Woche davor |  |  | durch itsupport - Check ob Zugriff benötigt wird - Sekretariat übernimmt formale Themen | bein | sstruk | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | UNIT-Wiki freischalten + Vorstellung Wiki | 1 Woche davor |  |  | Info an unit.wikis@uni-mannheim.de senden mit: Vorname, Nachname, Kennung, Abteilung. Dann neue/n Mitarbeiter/in zur Registrierung auffordern. Siehe auch: https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Wiki/Neue%20Nutzer*innen%20registrieren%20%26%20freischalten/ | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Projektleitung Gruppe hinzufügen | 1 Woche davor |  |  | Falls neue/r MA Projektleiter/in ist, muss sie noch zusätzlich im Share in die Gruppe der "Projektleiter" mit aufgenommen werden. Bitte die jeweiligen Projekte in die Ticketbeschreibung eintragen und das Ticket dann Timo zuweisen. | bein | bein | rohde | winkens | - | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | x (Nur für Projektleiter/innen,zuweisen an Teamkoordinator/in)
Aufgabe | Neu | Individuelle freizuschaltende Laufwerke | 1 Woche davor |  |  | Freizuschaltende Laufwerke inkl. Pfade bitte in die Ticketbeschreibung einfügen und das Ticket dann der zuständigen Person zuweisen. SAP -> Lisa, Campusmanagement --> Timo, Entwicklung --> Christian . | bein | - | - | - | ginabitt |  |  | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | x (Teamkoordinator/in)
Aufgabe | Neu | Geburtstagsliste aktualisieren | 1 Woche davor |  |  |  | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Mailverteiler Teams | 1 Woche davor |  |  | z.B. SAP --> SAP-betreuung, SAP_cc, FreiMann-Verteiler (nnasgowi); Campusmanagement --> campusmanagement (timfrank), Portal2_news (timfrank), Portal2_betrieb (timfrank) | bein | TK | rohde | winkens | eva |  |  | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | x + (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Beschäftigte Rundmail neue MA vorstellen versenden | 1 Woche davor |  |  | Abfrage Abteilunsgleiter: 2-3 Sätze zu neuen MA, was hat er zuvor gemacht, was betreut er bei der UNIT | alein | alein | alein | alein | alein | alein | alein | alein | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Hiwis und Praktikanten)
Aufgabe | Neu | individuellen Einarbeitungsplan erstellen | 1 Woche davor |  |  |  | bein | bein | rohde | winkens | marhoern | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Info an neue Beschäftigte | 1. Arbeitstag |  |  | -Urlaubskalender, -Laufwerke, -Ticketsystem, -UNIT-Wiki + NeuerMitarbeiter #tag im Wiki https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Neue%20Mitarbeiter%2Finnen (TODO für Pate) | bein | TK | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | x
Aufgabe | Neu | Hygieneinweisung | 1. Arbeitstag |  |  | Einweisung in das Hygienekonzept der Uni und der UNIT + Dokumentation dieser Einweisung | bein | bein | rohde | winkens | marhoern | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | eCUM erstellen + Zugabgsberechtigung Gebäude | 1. Arbeitstag |  |  | Neue MA am 1. Arbeitstag darauf hinweisen | bein | TK | rohde | winkens | ginabitt | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Redmine Einführung + neue Beschäftigte einloggen zur Registrierung | 1. Arbeitstag |  |  | Folien vom Mittwochsseminar | - | - | - | - | - | mbeez | - | - | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Zutrittsantrag erstellen | 1. Arbeitstag |  |  | Vorab-Scan kann an Regina Klinkenberg / Eva Strauss gesendet werden, Papierform weiterhin per Hauspost. Anträge im Wiki unter https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Informations-%20und%20Verwaltungssysteme%20%28IVS%29/Organisatorisches/ | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | ginabitt | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Schlüssel abholen + Vorstellung Sekretariat | 1. Arbeitstag |  |  | beim Sekretariat durch neue Beschäftigte - diese Gelegenheit nutzen um Sekretariat + wichtige Anlaufstellen vorzustellen | bein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Signavio Account + Einführung und Dokumentation | 1. Arbeitswoche |  |  | Bei Bedarf Logindaten des Signavio Gruppenaccount + Schulung geben | - | - | - | - | marhoern | anmey |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Einladung Teammeeting | 1. Arbeitswoche |  |  | durch Teamkoordinator | alein | TK | rohde | winkens | fkrist |  |  | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | x + (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Meldung des belegten Raumes an Frau Anna Schwert (Dez VI) | 1. Arbeitswoche |  |  | Anna Schwert: anna.agnes.schwert@verwaltung.uni-mannheim.de | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Atlatos Reiseportal (bei Bedarf) | 1. Arbeitswoche |  |  | Abteilungsleiter entscheidet ob notwendig. Wenn ja, dann Erledigt dies jeder MA selbst zusammen mit Sekretariat. Anträge im Wiki unter https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/Informations-%20und%20Verwaltungssysteme%20%28IVS%29/Organisatorisches/ | - | - | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Ergänzung der Raum- und Telefonnummer auf der Telefonliste der UNIT (durch Sekretariat) | 1. Arbeitswoche |  |  | https://unitwikis.uni-mannheim.de/xwiki/bin/view/UNIT-intern/%C3%9Cber%20uns/Telefonliste%20UNIT/ | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | hiwirz | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | (Nicht für Hiwis & Praktikanten)
Aufgabe | Neu | Feedbackgespräch | 6. Woche |  |  | kurze Abfrage wie es läuft. wie er sich fühlt etc. Fortbildungsmaßnahmen, Gemeinsames Mittagessen mit Vorgesetzten? Überblick über die nächsten Tage | bein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
Aufgabe | Neu | Probezeitgespräch | 4. Arbeitsmonat |  |  |  | bein | bein | rohde | winkens | fkrist | apfister | guidof | tkienzle | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge
DIESE | ZEILE | IM CSV LÖSCHEN!! |  | AB | HIER | NUR NOCH |  | ABTEILUNGS- | SPEZIFISCHE |  | AUFGABEN | !
IVS
Aufgabe | Neu | Freischaltung Laufwerk IVSSHARE | 1 Woche davor |  |  |  | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | timfrank |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | IVS Urlaubskalender (Exchange) | 1 Woche davor |  |  | Falls Verwaltungsaccount schon vorhanden ist. | [5 empty] | apfister |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Mailverteiler IVS | 1 Woche davor | [8 empty] | nnasgowi |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Einladung IVS-Abteilungsmeeting | 1. Arbeitswoche | [8 empty] | apfister |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Eintrag der Hardware im Wiki | 1. Arbeitswoche - 1. Monat |  |  | Die Hardware der neuen Mitarbeiter/in im Wiki auf der Seite "Verfügbare Hardware (IVS)" eintragen | [5 empty] | apfister |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Eintrag in MS Teams | 1. Arbeitswoche |  |  | a) Informations- und Verwaltungssysteme | [5 empty] | apfister |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
b) als Projektleiter: PM-Runde UNIT
c) als Projektleiter PM-Runde IVS
Aufgabe | Neu | Zuordnung Mentor | 1 Woche vorher |  |  | Auswahl eines geeigneten Mentors und Information | [5 empty] | apfister |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Teilnahme Teammeeting Team Entwicklung | 1. Arbeitsmonat |  |  | 1-2 mal am regulären Teammeeting teilnehmen | [5 empty] | ctunjic |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Teilnahme Teammeeting Team Campusmangement | 1. Arbeitsmonat |  |  | 1-2 mal am regulären Teammeeting teilnehmen | [5 empty] | timfrank |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Teilnahme Teammeeting Team Projekt HISGX Migration | 1. Arbeitsmonat |  |  | 1-2 mal am regulären Teammeeting teilnehmen | [5 empty] | mopeters |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Teilnahme Teammeeting Team Ressourcen | 1. Arbeitsmonat |  |  | 1-2 mal am regulären Teammeeting teilnehmen | [5 empty] | dtraber |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Teilnahme Teammeeting Team SAP | 1. Arbeitsmonat |  |  | 1-2 mal am regulären Teammeeting teilnehmen | [5 empty] | hess |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen
Aufgabe | Neu | Jedes Teammitglied ruft an | 1. Arbeitsmonat |  |  | Der oder die neue Kolleg / in wird von jedem Teammitglied des eigenen Teams 1-2 mal im ersten Arbeitsmonat angerufen. Ziel: kennenlernen / zwangloses Plaudern... | [5 empty] | apfister |  |  | Mitarbeiter/innen Zu- und Abgaenge | Nur für IVS-Mitarbeiter/innen