## PSP-Übersicht
Abgeschlossen | Id | Arbeitspaket | Ph Geplant | Ph Gebucht | Ressourcen | Startzeit | Endzeit | Abhängig von | Notwendig für | Risiken
No | ap-pm | Projektmanagement / Controlling / Risikomanagement | 50 | 27 | Malte Richert, Lars Lehmann, Liz Wellhausen, Jakob Kautz, Val Richter, Benjamin Frahm | 2023-04-03 | 2023-06-12 | - | - | Man-2
Yes | ap-proto | Prototyping /& Recherche | - | - | - | 2023-04-17 | 2023-05-19 | - | ap-dev | -
Yes | ap-proto-1 | Prototyping & Recherche Audio | 10 | 11.25 | Lars Lehmann, Benjamin Frahm | 2023-04-17 | 2023-05-19 | - | ap-arch-2 | -
Yes | ap-proto-2 | Prototyping & Recherche Daten | 10 | 16.25 | Jakob Kautz, Val Richter | 2023-04-17 | 2023-05-19 | - | ap-arch-3 | -
Yes | ap-proto-3 | Prototyping & Recherche UI | 5 | 2 | Liz Wellhausen | 2023-04-17 | 2023-05-19 | - | ap-arch-3 | -
Yes | ap-ph | Pflichtenheft & Proposal | 50 | 44.5 | Malte Richert, Lars Lehmann, Liz Wellhausen, Jakob Kautz, Val Richter, Benjamin Frahm | 2023-04-10 | 2023-05-12 | - | ap-arch | -
No | ap-arch | Architektur | - | - | - | 2023-05-05 | 2023-05-19 | - | ap-dev | -
No | ap-arch-1 | Architektur: Schnittstellen | 30 | 20.65 | Malte Richert, Lars Lehmann, Liz Wellhausen, Jakob Kautz, Val Richter, Benjamin Frahm | 2023-05-05 | 2023-05-19 | - | ap-dev, ap-dev-1, ap-dev-3, ap-dev-6 | Tec-audio-1
No | ap-arch-2 | Architektur: Audio | 20 | 6 | Malte Richert, Lars Lehmann, Benjamin Frahm | 2023-05-05 | 2023-05-19 | ap-proto-1 | ap-dev-1, ap-dev-2 | -
No | ap-arch-3 | Architektur: UI & Daten | 10 | 7 | Liz Wellhausen, Jakob Kautz, Val Richter | 2023-05-05 | 2023-05-19 | ap-proto-2, ap-proto-3 | ap-dev-3, ap-dev-4, ap-dev-5, ap-dev-6 | -
No | ap-dev | Implementierung | - | - | - | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-proto, ap-arch, ap-arch-1 | ap-test, ap-dok | Man-1, Tec-ui-3, Tec-ui-4
No | ap-dev-1 | Implementierung: Synthesizer | 40 | 4 | Benjamin Frahm, Lars Lehmann, Malte Richert | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-arch-1, ap-arch-2 | - | Tec-audio-3, Tec-audio-4
No | ap-dev-2 | Implementierung: Sonifizierung | 50 | 0 | Malte Richert, Lars Lehmann, Benjamin Frahm | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-arch-2 | - | Tec-audio-2, Tec-ui-6
No | ap-dev-3 | Implementierung: UI-Funktionalität | 20 | 13 | Liz Wellhausen, Val Richter | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-arch-1, ap-arch-3 | - | Tec-ui-5
No | ap-dev-4 | Implementierung: UI-Design | 20 | 12 | Liz Wellhausen | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-arch-3 | - | Tec-ui-5, Tec-ui-6
No | ap-dev-5 | Implementierung: API-Anbindung | 5 | 5.5 | Val Richter, Jakob Kautz | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-arch-3 | - | -
No | ap-dev-6 | Implementierung: Datenanalyse | 40 | 4 | Jakob Kautz, Val Richter, Liz Wellhausen | 2023-05-15 | 2023-06-04 | ap-arch-1, ap-arch-3 | - | Tec-data-1, Tec-data-2
No | ap-test | Testing | 20 | 0 | Malte Richert, Lars Lehmann, Liz Wellhausen, Jakob Kautz, Val Richter, Benjamin Frahm | 2023-05-29 | 2023-06-11 | ap-dev | ap-pkg | -
No | ap-dok | User Doku & Technische Doku | 5 | 0 | Lars Lehmann | 2023-05-29 | 2023-06-11 | ap-dev | ap-pkg | -
No | ap-pkg | Deliverable vorbereiten & übergeben | 5 | 0 | Val Richter | 2023-06-05 | 2023-06-12 | ap-test, ap-dok | - | Tec-ui-1